## Daños Edificio
Stanislas Mizgier
Ítem | Descripción | Reclamo de Pérdidas |  |  |  | Ajuste Recomendado
Fernández concha N°488, Las Condes
Edificio
1 | Reparaciones | cant | unidad | valor uni | total | cant | unidad | valor uni | total | d | total ajustado | observación
1.1 | Traslado de equipos y herramientas | 2 | gl | 90000 | 180000 | 2 | gl | 90000 | 180000 | 0% | 180000
2 | Demolicion y reconstruccion Pilar de Hormigon armado 40 x 40 cm | cant | unidad | valor uni | total | cant | unidad | valor uni | total | d | total ajustado | observación
2.1 | Demolicion Pilar de Hormigon armado 40 x 40 cm, 3,2 mt altura | 1 | gl | 275000 | 275000 | 1 | gl | 100000 | 100000 | 0% | 100000 | Valor por trabajos a realzar
2.2 | Retiro de escombros del lugar a botadero autorizado | 8 | m3 | 15000 | 120000 | 4.5 | m3 | 15000 | 67500 | 0% | 67500 | Se considera m3 correspondiente a la partida
2.3 | Excavacion de nueva fundacion y retiro de material humedo , sin capacidad de soporte | 1 | gl | 175000 | 175000 | 1 | gl | 100000 | 100000 | 0% | 100000 | Valor indicado para excavacion de fundacion de 0,60x0,60*0,60
2.4 | Compactacion de subbase | 1 | gl | 72500 | 72500 | 1 | gl | 72500 | 72500 | 0% | 72500
2.5 | Emplantillado para apoyo de armaduras | 1 | m2 | 60000 | 60000 | 1 | m2 | 60000 | 60000 | 0% | 60000
2.6 | Armadura de fierro para nuevo pilar | 120 | kg | 3200 | 384000 | 30 | kg | 3200 | 96000 | 0% | 96000 | Se calcula 30kg de fierro para realizar este pilar
2.7 | Moldaje | 6 | m2 | 45000 | 270000 | 1 | m2 | 45000 | 45000 | 0% | 45000 | Se considera m3 correspndiente al pilar | moldaje
2.8 | Hormigon fundacion + hormigon Pilar | 1 | gl | 375000 | 375000 | 1 | m3 | 92500 | 92500 | 0% | 92500 | Se valoriza el precio del hormigon a 1m3
2.9 | Descimbre | 1 | gl | 120000 | 120000 | 1 | m3 | 50000 | 50000 | 0% | 50000 | Se valoriza precio del desimbre a 1m3
2.10 | Remates de detalles en hormigon nuevo | 1 | gl | 75000 | 75000 | 1 | gl | 75000 | 75000 | 0% | 75000
2.11 | insertos de acero para fijar motor de apertura automatica | 2 | unid | 30000 | 60000 | 2 | unid | 30000 | 60000 | 0% | 60000
2.12 | reponer canalizaciones electricas | 1 | gl | 55000 | 55000 | 1 | gl | 55000 | 55000 | 0% | 55000
2.13 | Desmontar y volver a montar Hoja de porton desnivelada | 1 | gl | 95000 | 95000 | 1 | gl | 95000 | 95000 | 0% | 95000
2.14 | mano de obra cuadrilla multiproposito , 3 personas 8 dias habiles | 24 | HD | 25000 | 600000 | 0 | HD | 25000 | 0 | 0% | 0 | No se considera el valor HD, ya que se incluye en pasrtidas anteriores
3 | Retiro y reinstalacion de adoquines paños dañados (2 x 4mt ) mas (2 x 3 mts) | cant | unidad | valor uni | total | cant | unidad | valor uni | total | d | total ajustado | observación
3.1 | Retirar actuales adoquines mal instalados y hundidos | 14 | m2 | 10000 | 140000 | 14 | m2 | 10000 | 140000 | 0% | 140000
3.2 | Limpiar manualmente de mortero actuales adoquines mal instalados | 504 | un | 200 | 100800 | 0 | un | 200 | 0 | 0% | 0 | No se considera por mal instalación previa
3.3 | Excavar 20 centimetros bajo parte inefrior de adoquines | 14 | m2 | 3500 | 49000 | 14 | m2 | 3500 | 49000 | 0% | 49000
3.4 | Compactar sello apoyo | 14 | m2 | 2800 | 39200 | 14 | m2 | 2800 | 39200 | 0% | 39200
3.5 | Colocar base estabilizada compactada o grava | 14 | m2 | 4500 | 63000 | 14 | m2 | 4500 | 63000 | 0% | 63000
3.6 | Retiro a botadero de excedentes | 1 | gl | 90000 | 90000 | 1 | gl | 90000 | 90000 | 0% | 90000
3.7 | suministro de adoquines para completar unidades faltantes | 1 | gl | 30000 | 30000 | 0 | gl | 30000 | 0 | 0% | 0 | No corresponde por trabajos efectuados por empresa externa
3.8 | Mortero apoyo parra instalar adoquines | 14 | un | 6000 | 84000 | 4 | un | 4790 | 19160 | 0% | 19160 | Valor del mortero en el mercado, para los m2 correspondientes a la partida
3.9 | Colocacion de adoquines por especialista | 14 | m2 | 60000 | 840000 | 14 | m2 | 15000 | 210000 | 0% | 210000 | Solo se considera mano de obra, ya que adoquines no presentan daños y pueden ser re-ubicados
3.10 | Frague de adoquines | 1 | un | 65000 | 65000 | 1 | un | 65000 | 65000 | 0% | 65000
3.11 | limpieza final de todas las areas | 1 | gl | 80000 | 80000 | 1 | gl | 80000 | 80000 | 0% | 80000
|  | Costo Directo de Obra Reclamado |  |  | 4497500 | Costo Directo de Obra |  |  |  |  | 1903860
|  |  |  | Gastos Generales y Utilidades 25% | 1124375 | Gastos Generales y Utilidades 25% |  |  |  |  | 475965
|  | Valor de Obra |  |  | 5621875 | Valor de Obra |  |  |  |  | 2379825
|  |  | IVA 19% |  | 1068156.25 | IVA 19% |  |  |  |  | 452166.75
|  |  | Valor Total en |  | 6690031.25 | Valor Total en $ |  |  |  |  | 2831991.75

## Daños en Contenidos
ITEM | OBJETOS | RECLAMACIÓN |  |  | AJUSTE
|  | Cant. | Valor | Valor | Cant. | Valor | Valor | Desc/Dep. | Valor | Obs.
|  |  | Un. | Total |  | Un. $ | Total $ | (%) | Ajustado $
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0
|  | Total Reclamado |  | 0 | Total Pérdida Ajustada |  |  |  | 0
[8 empty] | Total Edificio |  | 2831991.75
[8 empty] | Total Contenidos |  | 0
[8 empty] | Pérdida Total |  | 2831991.75